РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АВИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

АВИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 05.05.2022 год | х. Авилов | №78.11/19Р |
| --- | --- | --- |

О Плане мероприятий по подготовке и проведении Дня безопасности на воде на территории Авиловского сельского поселения.

В целях наведения порядка, повышения уровня благоустройства и поддержания санитарного состояния на территории Авиловского сельского поселения:

1.  Утвердить План- график мероприятий по подготовке и проведению Дня безопасности на воде в период купального сезона «Авиловское сельское поселение»

2. Утвердить план мероприятий на купальный сезон 2022г. на территории Авиловского сельского поселения.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Авиловского сельского поселения	                                        О.А. Кондратенко

План-график мероприятий

по подготовке и проведению Дня безопасности на воде

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Дата и время выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные мероприятия |
| 1. | Мероприятия по созданию и обновлению навесов от солнца. | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства | 25.05.2022г |
| 2. | Субботники по вывозу мусора с территории зоны отдыха | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства | В течении купального сезона |
| 3. | Проведение агитационной кампании по привлечению добровольцев, населения, детей и учащихся школ к участию в мероприятиях Дня безопасности на воде | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства | до 20.05.2022г |
| 4. | Разработка программы (плана) проведения показательных (обучающих) мероприятий, а также других массовых и конкурсных мероприятий | СДК | до 20.05.2022г |
| 2.Мероприятия по обустройству пляжей и мест отдыха у воды |  |
| 5. | Организация встречи людей, выдачи инструментов, инвентаря и постановки задач по обустройству и уборке территории | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства | до 25.05.2022г |
| 6. | Доставка изготовленных изделий и заготовок конструкций (навесов от солнца и т.д.) в места их установки | Водитель | до 25.05.2022г |
| 7. | Организация контроля, консультаций специалистов, приёма выполненных работ и конкурсов на лучшее решение по обустройству и очистке зон отдыха | Глава администрации Авиловского с/п. | до 25.05.2022г |
| 3.Проведение показных (обучающих) мероприятий по безопасности на воде и других культурно-массовых и спортивных мероприятий |  |
| 8. | Подготовка мест проведения и организация встречи участников проведения массовых мероприятий | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства СДК | 29.05.2022г |
| 9. | Проведение показательных (обучающих) мероприятий, а также других массовых и конкурсных мероприятий | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства СДК | 29.05.2022г |
| 10. | Завершение мероприятий и убытие участников Дня безопасности на воде | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства СДК | 29.05.2022г |

План мероприятий на купальный сезон 2022г.

| № п/п | Наименование мероприятия (место выполнения мероприятия) | Ответственные исполнители | Дата (время) выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия (на пляжах и в местах отдыха людей у воды) по поддержанию чистоты и общественного порядка |
| 1.1 | Субботники | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства | в течении купального сезона |
| 1.2 | Дежурство ДНД | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства | в течении купального сезона |
| 2. Культурно-массовые, спортивные, показательные (с привлечением спасателей) мероприятия по выходным и праздничным дням на пляжах и в местах отдыха у воды |  |
| 2.1 | Спортивные, конкурсные, игровые мероприятия по выходным | СДК | в течении купального сезона |
| 3. Мероприятия по информированию населения (о подготовленных местах для купания и культурно-массовых программах в местах отдыха и правилах поведения на воде) |  |
| 3.1 | Информирование на сходах. Информирование на информационных стендах. Изготовление и распространение информационных листовок | Ведущий специалист по вопросам муниципально го хозяйства СДК | 1 раз в месяц |
| 4. Мероприятия по проведению инструктажей (сборов), контролю проведения и результатов профилактических рейдов по несанкционированным и оборудованным местам купания людей. (совещания координационного штаба, представление докладов в штаб, выезды с проверками мест купания и т.д.) |  |
| 4.1 | Выезды с проверками мест купания. Совещания. Показательные (обучающие) мероприятия по спасанию и оказанию помощи пострадавшим на воде, викторины на знание мер безопасности на воде. | Участников ДНД Ведущий специалист по вопросам муниципально го хозяйства | в течении купального сезона |